## Mission Constraints
Sat_ID | Main | Sub | Min_El | Required_Cap | Min_Duration | Pre_Req_Main | Sequence_ID
NEONSAT1 | First Contact | TM 확인 / Panel 전개 / TLE update | 10.0 | CMD | 300.0 | NONE | 1
NEONSAT1 | Health check | EPS / AOCS / S-band 상태 점검 | 10.0 | NONE | 180.0 | First Contact | 2
NEONSAT1 | Configuration check | Thermal / STX / FCS param 확인 | 10.0 | NONE | 180.0 | Health check | 3
NEONSAT1 | X-band Key update | X key update | 15.0 | CMD | 120.0 | Configuration check | 4
NEONSAT1 | 1차 지상 촬영 | 시나리오 등록 / 이미징 / 다운로드 | 20.0 | DOWN | 400.0 | X-band Key update | 5
NEONSAT1 | 1차 Cal Maneuver | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 15.0 | BOTH | 300.0 | 1차 지상 촬영 | 6
NEONSAT1 | 2차 Cal Maneuver | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 15.0 | BOTH | 300.0 | 1차 Cal Maneuver | 7
NEONSAT1 | 3차 Cal Maneuver | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 15.0 | BOTH | 300.0 | 2차 Cal Maneuver | 8
NEONSAT1 | FCS Parameter Update | FCP 업데이트 (STS-Gyro up) | 10.0 | CMD | 180.0 | 3차 Cal Maneuver | 9
NEONSAT1 | 1차 별촬영 | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 20.0 | DOWN | 360.0 | FCS Parameter Update | 10
NEONSAT-1A | First Contact | TM 확인 / Panel 전개 / TLE update | 10.0 | CMD | 300.0 | NONE | 1
NEONSAT-1A | Health check | EPS / AOCS / S-band 상태 점검 | 10.0 | NONE | 180.0 | First Contact | 2
NEONSAT-1A | Configuration check | Thermal / STX / FCS param 확인 | 10.0 | NONE | 180.0 | Health check | 3
NEONSAT-1A | X-band Key update | X key update | 15.0 | CMD | 120.0 | Configuration check | 4
NEONSAT-1A | 1차 지상 촬영 | 시나리오 등록 / 이미징 / 다운로드 | 20.0 | DOWN | 400.0 | X-band Key update | 5
NEONSAT-1A | 1차 Cal Maneuver | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 15.0 | BOTH | 300.0 | 1차 지상 촬영 | 6
NEONSAT-1A | 2차 Cal Maneuver | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 15.0 | BOTH | 300.0 | 1차 Cal Maneuver | 7
NEONSAT-1A | 3차 Cal Maneuver | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 15.0 | BOTH | 300.0 | 2차 Cal Maneuver | 8
NEONSAT-1A | FCS Parameter Update | FCP 업데이트 (STS-Gyro up) | 10.0 | CMD | 180.0 | 3차 Cal Maneuver | 9
NEONSAT-1A | 1차 별촬영 | 시나리오 등록 / Max logging / AOTM 다운 | 20.0 | DOWN | 360.0 | FCS Parameter Update | 10